Копія

Новодністровська міська рада

# П’ятдесят дев’ята сесія VІІ скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

### 14  вересня 2018 р. № 253     						м. Новодністровськ

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації завдань Програми реалізації Громадського бюджету міста Новодністровськ (бюджету участі) на 2018 рік

Відповідно до ст.ст.3,26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впровадження та реалізації партиципаторного бюджетування у місті Новодністровськ у 2018 році, інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету, реалізації стратегічного пріоритету щодо формування сильної місцевої громади, Новодністровська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації завдань Програми реалізації Громадського бюджету міста Новодністровськ (бюджету участі) на 2018 рік (додаток 1).

2. Призначити відповідальним за виконання цього рішення відділ інвестицій та енергоефективності міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

Секретар міської ради					Н.Кримняк

Додаток 1

до рішення міської ради

від 14.09.2018 року №253

План заходів щодо реалізації завдань Програми реалізації Громадського бюджету міста Новодністровськ (бюджету участі) на 2018 рік

| № п/п | Зміст заходів | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Завдання 1. Подання проектів |  |  |  |
| 1.1 | Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджетування, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій. | Експертна група Відділ інвестицій та енергоефективності Новодністровської міської ради (далі – уповноважений робочий орган) | Вподовж строку дії Програми |
| 1.2 | Подання проектів за формою згідно з додатком 1 до Положення до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у паперовому та електронному вигляді. | Учасники | З 1 липня до 1 вересня. |
| 1.3 | Створення переліку поданих проектів та їх сканування | Уповноважений робочий орган | Вподовж 3 робочих днів після закінчення терміну подання проектів |
| Завдання 2. Аналіз пропозицій |  |  |  |
| 2.1 | Перевірка повноти та правильності заповнення бланку пропозицій (проекту) та передача до виконавчих органів Новодністровської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів відповідно до норм Положення | Уповноважений робочий орган | Впродовж 2 робочих днів після закінчення створення переліку поданих проектів |
| 2.2 | Розміщення відсканованих проектів (за винятком інформації про персональні дані та на розповсюдження якої автори не дали своєї згоди) на офіційному веб-сайті Новодністровської міської ради | Відділ організаційної роботи та зв’язків із громадськістю міської ради | Впродовж 2 робочих днів після закінчення створення переліку поданих проектів |
| 2.3 | Передача відсканованих перевірених проектів до виконавчих органів Новодністровської міської ради та до Експертної групи | Уповноважений робочий орган | Впродовж 1 робочого дня після перевірки заповнення бланку-пропозицій |
| 2.4 | Здійснення аналізу поданих проектів, за результатами яких заповнюється Бланк-аналізу пропозицій (проекту), що передаються до уповноваженого робочого органу | Експертна група | Впродовж 2 робочих днів з дати отримання проектів |
| 2.5 | Узагальнення бланків - аналізу пропозицій | Уповноважений робочий орган | Впродовж 2 робочих днів після отримання останнього бланку - аналізу пропозицій |
| 2.6 | Остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування, проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у переліку проектів, що допускаються до голосування | Експертна група | Впродовж 1 робочого дня після остаточного визначення проектів, які допускаються до голосування |
| 2.7 | Розміщення на сайті Новодністровської міської ради: - перелік та власне проекти, які допускаються до голосування; - перелік проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням відмови); - перелік пунктів голосування | Уповноважений робочий орган Відділ організаційної роботи та зв’язків із громадськістю міської ради | 2 календарних днів до дня початку голосування |
| Завдання 3. Визначення проектів-переможців |  |  |  |
| 3.1 | Визначення громадської думки шляхом голосування, яке проводиться за формою бланку для голосування в паперовому вигляді в пунктах для голосування згідно з оприлюдненим переліком. | Повнолітні громадяни України, які зареєстровані та проживають на території міста Новодністровськ | Впродовж 10 робочих днів Початок голосування 24.09.2018 року. |
| 3.2 | Підрахунок голосів відповідно до отриманих результатів електронного голосування та заповнених бланків для голосування | Уповноважений робочий орган | Впродовж 3 робочих днів після закінчення голосування |
| 3.3 | Встановлення підсумків голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми | Експертна група | Впродовж 1 робочого дня після закінчення голосування |
| 3.4 | Розміщення на сайті Новодністровської міської ради результатів голосування | Відділ організаційної роботи та зв’язків із громадськістю міської ради | 1 робочого дня після підведення підсумків голосування |
| Завдання 4. Реалізація проектів-переможців |  |  |  |
| 4.1 | Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців з врахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інструкції з підготовки бюджетних запитів | Головні розпорядники коштів | Відповідно до вимог статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України |
| 4.2 | Включення бюджетного запиту із проектом-переможцем до проекту міського бюджету | Фінансове управління Новодністровської міської ради | Відповідно до вимог статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України |
| 4.3 | Виконання проектів - переможців | Головні розпорядники коштів, розпорядники коштів нижчого рівня, одержувачі коштів, автори проектів - переможців | Впродовж бюджетного року |
| 4.4 | Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Робочої групи квартальних звітів стосовно стадії виконання проекту-переможця | Головні розпорядники коштів | Щоквартально до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом |
| 4.5 | Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Робочої групи річного звіту щодо виконання проекту-переможця із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості, а також, за можливістю, фото виконаного об’єкту | Головні розпорядники коштів | Впродовж 10 робочих днів після виконання проекту |
| 4.6 | Розміщення узагальнених квартальних та річних звітів головних розпорядників коштів на офіційному сайті Новодністровської міської ради | Уповноважений робочий орган Головні розпорядники коштів Відділ організаційної роботи та зв’язків із громадськістю міської ради | Щоквартально впродовж 3 робочих днів після отримання звітів від головних розпорядників коштів |

Начальник відділу інвестицій та енергоефективності

Новодністровської міської ради  				(підпис є)		Х.Філімонюк

Згідно

Секретар міської ради						Н.Кримняк